寄居工場完成車プール立体駐車場

ウェブクランプ(WCS)接合金物

めっき加工前検査③報告書

2018/11/27

株式会社アイ・テック

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCS金物検査③ | | 日時 | 2018/11/27  9：30～17：00 | 場所 | (株)キーテクノロジー | |
| 記録 | 荒木 | |
| 出席者 | (株)キーテクノロジー | 田中様 | | | |  |
| (株)アイ・テック | 朴　荒木 | | | |
|  |  | | | |
| 表題工事に使用するウェブクランプ接合金物について、めっき前製品検査を行った。  1)　検査対象  検査対象を以下に示す(単位はすべてピース数)。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ロット | L側金物 | R側金物 | 合計 | | 23～36 | 340 | 344 | 684 |   2)　検査結果概要  検査結果概要を以下に示す(単位はすべてピース数)。  修正指示を行った金物についての詳細は次頁以降に示す。   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 接合金物 | 検査数 | 製品合格 | 無指示合格 | 補修合格 | 補修指示 | 未補修 | マクロ | 検査対象外 | | L側金物 | 340 | 318 | 314 | 4 | 22 | 22 | 0 | 0 | | R側金物 | 344 | 336 | 328 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | | 合計 | 684 | 654 | 642 | 12 | 30 | 30 | 0 | 0 |   ※1 (検査数) = (製品合格) + (補修指示)  ※2 (製品合格) = (無指示合格) + (補修合格)  ※3 (補修指示) = (未補修) + (マクロ)  ※4 検査対象外品は工場が受入検査対象から外した製品である  3)　本検査を含めた累積検査結果と出来高  総数L1895p　R1895p　合計3790pにたいして、  本検査までの累積検査結果と出来高を示す(単位はすべてピース数)。  未修正数の製品状況の詳細は次頁以降に示す。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 接合金物 | 検査総数 | 未修正数 | マクロ試験数 | 製品合格数 | 検査対象外 | | L側金物 | 843 | 27 | 0 | 816 | 21 | | R側金物 | 841 | 8 | 3 | 830 | 23 | | 合計 | 1684 | 35 | 3 | 1646 (出来高43%) | 44 |   ※1 (検査総数) = (未修正数) + (マクロ試験数) + (製品合格数)  ※2 検査対象外品は工場が受入検査対象から外した製品である  4)　マクロ試験について  マクロ試験結果を確認し、脚長や溶込みを確認した。  良好な結果を得ており、現状の品質を維持しながら生産を行うこととした。  5)　まとめと次回検査予定について  キーテクノロジー社内で補修済かつ検査合格した製品に対して受入検査を行った。  生産体制は良好で、寸法および溶接品質は十分である。  スケジュールは変更し、可能な限りで前倒し生産を行うこととした。  次回検査予定: 2018年11月27日  6)　その他合意事項について  今までの検査を行う過程で合意があった事項は本報告書最終ページに示した。 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/27 | |
|  | 製品①  R 24p  L 22p |
|  | 製品②  R 24p  L 23p |
|  | 製品③  R 24p  L 23p |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/27 | |
|  | 製品④  R 24p  L 22p |
|  | 製品⑤  R 23p  L 24p |
|  | 製品⑥  R 22p  L 22p |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/27 | |
|  | 製品⑦  R 24p  L 22p |
|  | 製品⑧  R 24p  L 24p |
|  | 製品⑨  R 24p  L 21p |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/27 | |
|  | 製品⑩  R 24p  L 22p |
|  | 製品⑪  R 23p  L 19p |
|  | 製品⑫  R 24p  L 24p |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/27 | |
|  | 製品⑬  R 22p  L 23p |
|  | 製品⑭  R 22p  L 23p |
|  | 製品⑮  R 8p  L 4p |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/27 | |
|  | 22～24シリーズステンシル写真 |
|  | 25～27シリーズステンシル写真 |
|  | 28～30シリーズステンシル写真 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/27 | |
|  | 31～33シリーズステンシル写真 |
|  | 34～36シリーズステンシル写真 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 溶接準備作業状況 |
|  | 溶接作業状況 |
|  | 溶接後製品状況 |

補修指示報告

|  |  |
| --- | --- |
| 接合金物 | 修正内容 |
| 23-24L | 境界部不整:G |
| 24-04L | 寸法不整:R+03 |
| 24-21L | 寸法不整:R+03 |
| 25-11R | 寸法不整:R+03 |
| 26-04L | 寸法不整:R+03 |
| 26-20L | 寸法不整:R+03 |
| 27-13R | ビード不整:G |
| 27-18R | 寸法不整:R+03 |
| 27-19L | 寸法不整:R+03 |
| 27-23L | 寸法不整:R+03 |
| 28-02R | カット:GWG |
| 28-21L | 寸法不整:R+03 |
| 28-22R | ビード不整:G |
| 29-11R | ビード不整:G |
| 29-12L | 寸法不整:R+03 |
| 29-22R | 境界部不整:G |
| 31-19L | カット状:G |
| 31-24L | カット:G |
| 32-16L | カット状:G |
| 34-03L | 寸法不整:R+03 |
| 34-05L | 寸法不整:R+03 |
| 34-06R | 寸法不整:R+03 |
| 34-09L | 寸法不整:R+03 |
| 34-10L | 寸法不整:R+03 |
| 34-15L | 寸法不整,カット状:R+03,G |
| 35-03L | 寸法不整:R+03 |
| 35-04L | 寸法不整,カット状:R+03,G |
| 36-01L | 寸法不整:R+03 |
| 36-21L | 寸法不整:R+03 |
| 36-23L | 寸法不整:R+03 |

※G: グラインダ仕上げのみ

※GWG: グラインダ仕上→再溶接→グラインダ仕上

※R+03: ボルト孔リーマー加工(0.3mm+)

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/27 | |
|  | 23-24L　境界部不整:G  ビードと母材の境界部形状が不整形であった。 |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5807.jpg | 24-04L　寸法不整:R+03  検査ジグに通らないため、許容差の範囲でリーマー加工を行う  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5806.jpg |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5805.jpg | 24-21L　寸法不整:R+03  検査ジグに通らないため、許容差の範囲でリーマー加工を行う  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5804.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/27 | |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5827.jpg | 25-11R　寸法不整:R+03  検査ジグに通らないため、許容差の範囲でリーマー加工を行う  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5828.jpg |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5843.jpg | 26-04L　寸法不整:R+03  検査ジグに通らないため、許容差の範囲でリーマー加工を行う  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5844.jpg |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5846.jpg | 26-20L　寸法不整:R+03  検査ジグに通らないため、許容差の範囲でリーマー加工を行う  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5847.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/27 | |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5818.jpg | 27-13R　ビード不整:G  ビードが不整形である部位があり、軽微なためG仕上げとした  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5816.jpg |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5825.jpg | 27-18R　寸法不整:R+03  検査ジグに通らないため、許容差の範囲でリーマー加工を行う  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5824.jpg |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5822.jpg | 27-19L　寸法不整:R+03  検査ジグに通らないため、許容差の範囲でリーマー加工を行う  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5823.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/27 | |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5819.jpg | 27-23L　寸法不整:R+03  検査ジグに通らないため、許容差の範囲でリーマー加工を行う  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5820.jpg |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5798.jpg | 28-02R　カット:GWG  母材とビードの境界部分にアンダーカット  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5797.jpg |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5803.jpg | 28-21L　寸法不整:R+03  検査ジグに通らないため、許容差の範囲でリーマー加工を行う  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5802.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/27 | |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5801.jpg | 28-22R　ビード不整:G  ビードが不整形である部位があり、軽微なためG仕上げとした  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5799.jpg |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5809.jpg | 29-11R　ビード不整:G  ビードが不整形である部位があり、軽微なためG仕上げとした  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5808.jpg |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5814.jpg | 29-12L　寸法不整:R+03  検査ジグに通らないため、許容差の範囲でリーマー加工を行う  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5815.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/27 | |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5812.jpg | 29-22R　境界部不整:G  ビードと母材の境界部形状が不整形であった。  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5810.jpg |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5837.jpg | 31-19L　カット状:G  母材とビードの境界部分にアンダーカット状の不整  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5836.jpg |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5835.jpg | 31-24L　カット:G  母材とビードの境界部分にアンダーカット  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5834.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/27 | |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5841.jpg | 32-16L　カット状:G  母材とビードの境界部分にアンダーカット状の不整  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5840.jpg |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5878.jpg | 34-03L　寸法不整:R+03  検査ジグに通らないため、許容差の範囲でリーマー加工を行う  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5877.jpg |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5876.jpg | 34-05L　寸法不整:R+03  検査ジグに通らないため、許容差の範囲でリーマー加工を行う  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5875.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/27 | |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5864.jpg | 34-06R　寸法不整:R+03  検査ジグに通らないため、許容差の範囲でリーマー加工を行う  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5863.jpg |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5872.jpg | 34-09L　寸法不整:R+03  検査ジグに通らないため、許容差の範囲でリーマー加工を行う  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5871.jpg |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5870.jpg | 34-10L　寸法不整:R+03  検査ジグに通らないため、許容差の範囲でリーマー加工を行う  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5869.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/27 | |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5866.jpg  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5867.jpg | 34-15L　寸法不整,カット状:R+03,G  検査ジグに通らないため、許容差の範囲でリーマー加工を行う  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5865.jpg |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5878.jpg | 35-03L　寸法不整:R+03  検査ジグに通らないため、許容差の範囲でリーマー加工を行う  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5877.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/27 | |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5880.jpg  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5881.jpg | 35-04L　寸法不整,カット状:R+03,G  検査ジグに通らないため、許容差の範囲でリーマー加工を行う  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5879.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/27 | |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5862.jpg | 36-01L　寸法不整:R+03  検査ジグに通らないため、許容差の範囲でリーマー加工を行う  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5861.jpg |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5860.jpg | 36-21L　寸法不整:R+03  検査ジグに通らないため、許容差の範囲でリーマー加工を行う  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5859.jpg |
| D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5858.jpg | 36-23L　寸法不整:R+03  検査ジグに通らないため、許容差の範囲でリーマー加工を行う  D:\Dropbox (SSLUoT)\00_18webclamp\ワークショップ資料\2018年10月23日ホンダ接合金物まとめ\2018年11月20日製品検査③\215_1127\resize\RIMG5857.jpg |

修正確認報告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接合金物 | 修正指示 | 修正内容 | 結果 |
| 13-07L | 2018-11-20 | 脚長不足:GWG | 合格(製品) |
| 15-17L | 2018-11-20 | カット状:GWG | 合格(製品) |
| 15-22L | 2018-11-20 | 境界部不整:G | 合格(製品) |
| 16-03L | 2018-11-20 | ビード不整:GWG | 合格(製品) |
| 16-05R | 2018-11-20 | カット状:GWG | 合格(製品) |
| 16-08R | 2018-11-20 | 境界部不整:G | 合格(製品) |
| 18-22R | 2018-11-20 | 境界部不整:G | 合格(製品) |
| 19-11R | 2018-11-20 | ビード不整:G | 合格(製品) |
| 20-02R | 2018-11-20 | 母材きず:G | 合格(製品) |
| 20-23R | 2018-11-20 | 境界部不整:G | 合格(製品) |
| 21-08R | 2018-11-20 | カット状:GWG | 合格(製品) |
| 21-18R | 2018-11-20 | カット状:GWG | 合格(製品) |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 13-07L　脚長不足:GWG |
| 補修確認日　2018/11/27 | |
|  | 溶接高さ9mm以上・脚長4mm以上  あることを確認した。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 15-17L　カット状:GWG |
| 補修確認日　2018/11/27 | |
|  | 溶接高さ9mm以上・脚長4mm以上  あることを確認した。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 15-22L　境界部不整:G |
| 補修確認日　2018/11/27 | |
|  | 溶接高さ9mm以上・脚長4mm以上  あることを確認した。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 16-03L　ビード不整:GWG |
| 補修確認日　2018/11/27 | |
|  | 溶接高さ9mm以上・脚長4mm以上  あることを確認した。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 16-05R　カット状:GWG |
| 補修確認日　2018/11/27 | |
|  | 溶接高さ9mm以上・脚長4mm以上  あることを確認した。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 16-08R　境界部不整:G |
| 補修確認日　2018/11/27 | |
|  | 溶接高さ9mm以上・脚長4mm以上  あることを確認した。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 18-22R　境界部不整:G |
| 補修確認日　2018/11/27 | |
|  | 溶接高さ9mm以上・脚長4mm以上  あることを確認した。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 19-11R　ビード不整:G |
| 補修確認日　2018/11/27 | |
|  | 溶接高さ9mm以上・脚長4mm以上  あることを確認した。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 20-02R　母材きず:G |
| 補修確認日　2018/11/27 | |
|  | 溶接高さ9mm以上・脚長4mm以上  あることを確認した。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 20-23R　境界部不整:G |
| 補修確認日　2018/11/27 | |
|  | 溶接高さ9mm以上・脚長4mm以上  あることを確認した。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 21-08R　カット状:GWG |
| 補修確認日　2018/11/27 | |
|  | 溶接高さ9mm以上・脚長4mm以上  あることを確認した。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 21-08R　カット状:GWG |
| 補修確認日　2018/11/27 | |
|  | 溶接高さ9mm以上・脚長4mm以上  あることを確認した。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018/11/20 | |
|  | 21-18R　カット状:GWG |
| 補修確認日　2018/11/27 | |
|  | 溶接高さ9mm以上・脚長4mm以上  あることを確認した。 |

本検査を含めた補修指示一覧表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金物名前 | 修正指示 | 修正部分 |
| 03-10L | 2018-11-12 | 寸法不整: F |
| 04-14L | 2018-11-12 | 寸法不整: F |
| 04-22L | 2018-11-12 | 寸法不整: F |
| 05-09L | 2018-11-12 | 寸法不整: F |
| 18-14L | 2018-11-20 | 寸法不整:R |
| 23-24L | 2018-11-27 | 境界部不整:G |
| 24-04L | 2018-11-27 | 寸法不整:R+03 |
| 24-21L | 2018-11-27 | 寸法不整:R+03 |
| 25-11R | 2018-11-27 | 寸法不整:R+03 |
| 26-04L | 2018-11-27 | 寸法不整:R+03 |
| 26-20L | 2018-11-27 | 寸法不整:R+03 |
| 27-13R | 2018-11-27 | ビード不整:G |
| 27-18R | 2018-11-27 | 寸法不整:R+03 |
| 27-19L | 2018-11-27 | 寸法不整:R+03 |
| 27-23L | 2018-11-27 | 寸法不整:R+03 |
| 28-02R | 2018-11-27 | カット:GWG |
| 28-21L | 2018-11-27 | 寸法不整:R+03 |
| 28-22R | 2018-11-27 | ビード不整:G |
| 29-11R | 2018-11-27 | ビード不整:G |
| 29-12L | 2018-11-27 | 寸法不整:R+03 |
| 29-22R | 2018-11-27 | 境界部不整:G |
| 31-19L | 2018-11-27 | カット状:G |
| 31-24L | 2018-11-27 | カット:G |
| 32-16L | 2018-11-27 | カット状:G |
| 34-03L | 2018-11-27 | 寸法不整:R+03 |
| 34-05L | 2018-11-27 | 寸法不整:R+03 |
| 34-06R | 2018-11-27 | 寸法不整:R+03 |
| 34-09L | 2018-11-27 | 寸法不整:R+03 |
| 34-10L | 2018-11-27 | 寸法不整:R+03 |
| 34-15L | 2018-11-27 | 寸法不整,カット状:R+03,G |
| 35-03L | 2018-11-27 | 寸法不整:R+03 |
| 35-04L | 2018-11-27 | 寸法不整,カット状:R+03,G |
| 36-01L | 2018-11-27 | 寸法不整:R+03 |
| 36-21L | 2018-11-27 | 寸法不整:R+03 |
| 36-23L | 2018-11-27 | 寸法不整:R+03 |

ウェブクランプ接合金物マクロ試験

前回の初品検査から十分な間が開いていないと判断し、


次回の検査にてマクロ試験を行うこととした。

2018年11月27日

WCS接合金物溶接部のマクロ試験結果

「寄居工場完成車プール立体駐車場」におけるWCS接合金物の異形隅肉溶接部につきまして、

マクロ試験を行った結果を以下に示します。



マクロ試験：13-09Ｒ　近藤

|  |  |
| --- | --- |
| 試験日 | 平成30年11月27日(火) |
| 試験箇所 | イ断面: 最小断面より14mm位置 |
| ロ断面: 最小断面より130mm位置 |
| ハ断面: 最小断面より245mm位置 |
| マクロ写真 | 次頁参照 |
| 試験結果 | イ断面: 溶込み:　**○良好**　　~~不良~~　　　溶接脚長:　**○9mm以上**　　~~9mm以下~~ |
| ロ断面: 溶込み:　**○良好**　　~~不良~~　　　溶接脚長:　　**○9mm以上**　　~~9mm以下~~ |
| ハ断面: 溶込み:　**○良好**　　~~不良~~　　　溶接脚長　　**○9mm以上**　　~~9mm以下~~ |
| 総合評価 | **○合格**　　　~~不合格~~ |
| アイ・テック確認欄 | 溶接脚長・不溶着部長・のど厚ともに設計要求を満たしている。 |

|  |  |
| --- | --- |
| イ断面 |  |
| ロ断面 |  |
| ハ断面 |  |

アイテック受入検査状況

第13ロット

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金物名前 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| 13-01L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-01R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-02L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-02R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-03L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-03R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-04L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-04R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-05L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-05R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-06L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-06R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-07L | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-27 | - | 2018-11-27 | - | 脚長不足 |
| 13-07R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-08L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-08R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-09L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-09R | 2018-11-20 | 2018-11-20 | - | - | 2018-11-20 | 2018-11-20 | マクロ試験対象 |
| 13-10L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-10R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-11L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-11R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-12L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-12R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-13L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-13R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-14L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-14R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-15L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-15R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-16L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-16R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-17L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-17R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-18L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-18R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-19L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-19R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-20L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-20R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-21L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-21R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-22L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-22R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 13-23L | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | - | - | 検査対象外 |
| 13-23R | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | - | - | 検査対象外 |
| 13-24L | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | - | - | 検査対象外 |
| 13-24R | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | - | - | 検査対象外 |

第15ロット

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金物名前 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| 15-01L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-01R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-02L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-02R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-03L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-03R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-04L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-04R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-05L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-05R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-06L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-06R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-07L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-07R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-08L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-08R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-09L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-09R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-10L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-10R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-11L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-11R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-12L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-12R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-13L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-13R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-14L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-14R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-15L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-15R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-16L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-16R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-17L | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-27 | - | 2018-11-27 | - | カット状 |
| 15-17R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-18L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-18R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-19L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-19R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-20L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-20R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-21L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-21R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-22L | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-27 | - | 2018-11-27 | - | 境界部不整 |
| 15-22R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-23L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-23R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-24L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 15-24R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |

第16ロット

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金物名前 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| 16-01L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-01R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-02L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-02R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-03L | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-27 | - | 2018-11-27 | - | ビード不整 |
| 16-03R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-04L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-04R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-05L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-05R | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-27 | - | 2018-11-27 | - | カット状 |
| 16-06L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-06R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-07L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-07R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-08L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-08R | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-27 | - | 2018-11-27 | - | 境界部不整 |
| 16-09L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-09R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-10L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-10R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-11L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-11R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-12L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-12R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-13L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-13R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-14L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-14R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-15L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-15R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-16L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-16R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-17L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-17R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-18L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-18R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-19L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-19R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-20L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-20R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-21L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-21R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-22L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-22R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-23L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-23R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-24L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 16-24R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |

第18ロット

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金物名前 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| 18-01L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-01R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-02L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-02R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-03L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-03R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-04L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-04R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-05L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-05R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-06L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-06R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-07L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-07R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-08L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-08R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-09L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-09R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-10L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-10R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-11L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-11R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-12L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-12R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-13L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-13R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-14L | 2018-11-20 | 2018-11-20 | - | - | - | - | 寸法不整 |
| 18-14R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-15L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-15R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-16L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-16R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-17L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-17R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-18L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-18R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-19L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-19R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-20L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-20R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-21L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-21R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-22L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 18-22R | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-27 | - | 2018-11-27 | - | 境界部不整 |
| 18-23L | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | - | - | 検査対象外 |
| 18-23R | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | - | - | 検査対象外 |
| 18-24L | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | - | - | 検査対象外 |
| 18-24R | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | - | - | 検査対象外 |

第19ロット

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金物名前 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| 19-01L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-01R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-02L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-02R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-03L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-03R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-04L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-04R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-05L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-05R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-06L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-06R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-07L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-07R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-08L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-08R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-09L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-09R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-10L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-10R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-11L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-11R | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-27 | - | 2018-11-27 | - | ビード不整 |
| 19-12L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-12R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-13L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-13R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-14L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-14R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-15L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-15R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-16L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-16R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-17L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-17R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-18L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-18R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-19L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-19R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-20L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-20R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-21L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-21R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-22L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-22R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-23L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-23R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-24L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 19-24R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |

第20ロット

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金物名前 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| 20-01L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-01R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-02L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-02R | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-27 | - | 2018-11-27 | - | 母材きず |
| 20-03L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-03R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-04L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-04R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-05L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-05R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-06L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-06R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-07L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-07R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-08L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-08R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-09L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-09R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-10L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-10R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-11L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-11R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-12L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-12R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-13L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-13R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-14L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-14R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-15L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-15R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-16L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-16R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-17L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-17R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-18L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-18R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-19L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-19R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-20L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-20R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-21L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-21R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-22L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-22R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-23L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-23R | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-27 | - | 2018-11-27 | - | 境界部不整 |
| 20-24L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 20-24R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |

第21ロット

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金物名前 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| 21-01L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-01R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-02L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-02R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-03L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-03R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-04L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-04R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-05L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-05R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-06L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-06R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-07L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-07R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-08L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-08R | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-27 | - | 2018-11-27 | - | カット状 |
| 21-09L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-09R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-10L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-10R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-11L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-11R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-12L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-12R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-13L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-13R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-14L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-14R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-15L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-15R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-16L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-16R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-17L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-17R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-18L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-18R | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-11-27 | - | 2018-11-27 | - | カット状 |
| 21-19L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-19R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-20L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-20R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-21L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-21R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-22L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-22R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-23L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-23R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-24L | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |
| 21-24R | 2018-11-20 | - | - | - | 2018-11-20 | - | - |

第23ロット

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金物名前 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| 23-01L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-01R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-02L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-02R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-03L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-03R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-04L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-04R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-05L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-05R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-06L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-06R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-07L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-07R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-08L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-08R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-09L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-09R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-10L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-10R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-11L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-11R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-12L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-12R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-13L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-13R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-14L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-14R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-15L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-15R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-16L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-16R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-17L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-17R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-18L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-18R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-19L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-19R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-20L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-20R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-21L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-21R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-22L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-22R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-23L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-23R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 23-24L | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | 境界部不整 |
| 23-24R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |

第24ロット

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金物名前 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| 24-01L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-01R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-02L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-02R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-03L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-03R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-04L | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | 寸法不整 |
| 24-04R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-05L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-05R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-06L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-06R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-07L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-07R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-08L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-08R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-09L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-09R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-10L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-10R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-11L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-11R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-12L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-12R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-13L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-13R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-14L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-14R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-15L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-15R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-16L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-16R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-17L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-17R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-18L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-18R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-19L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-19R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-20L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-20R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-21L | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | 寸法不整 |
| 24-21R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-22L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-22R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-23L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-23R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-24L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 24-24R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |

第25ロット

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金物名前 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| 25-01L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-01R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-02L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-02R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-03L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-03R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-04L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-04R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-05L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-05R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-06L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-06R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-07L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-07R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-08L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-08R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-09L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-09R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-10L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-10R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-11L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-11R | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | 寸法不整 |
| 25-12L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-12R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-13L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-13R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-14L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-14R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-15L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-15R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-16L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-16R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-17L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-17R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-18L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-18R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-19L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-19R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-20L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-20R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-21L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-21R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-22L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-22R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-23L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-23R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-24L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 25-24R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |

第26ロット

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金物名前 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| 26-01L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-01R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-02L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-02R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-03L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-03R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-04L | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | 寸法不整 |
| 26-04R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-05L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-05R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-06L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-06R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-07L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-07R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-08L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-08R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-09L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-09R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-10L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-10R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-11L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-11R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-12L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-12R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-13L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-13R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-14L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-14R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-15L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-15R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-16L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-16R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-17L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-17R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-18L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-18R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-19L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-19R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-20L | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | 寸法不整 |
| 26-20R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-21L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-21R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-22L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-22R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-23L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-23R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-24L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 26-24R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |

第27ロット

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金物名前 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| 27-01L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-01R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-02L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-02R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-03L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-03R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-04L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-04R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-05L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-05R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-06L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-06R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-07L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-07R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-08L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-08R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-09L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-09R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-10L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-10R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-11L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-11R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-12L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-12R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-13L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-13R | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | ビード不整 |
| 27-14L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-14R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-15L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-15R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-16L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-16R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-17L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-17R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-18L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-18R | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | 寸法不整 |
| 27-19L | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | 寸法不整 |
| 27-19R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-20L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-20R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-21L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-21R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-22L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-22R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-23L | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | 寸法不整 |
| 27-23R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-24L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 27-24R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |

第28ロット

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金物名前 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| 28-01L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-01R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-02L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-02R | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | カット |
| 28-03L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-03R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-04L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-04R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-05L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-05R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-06L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-06R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-07L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-07R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-08L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-08R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-09L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-09R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-10L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-10R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-11L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-11R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-12L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-12R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-13L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-13R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-14L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-14R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-15L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-15R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-16L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-16R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-17L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-17R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-18L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-18R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-19L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-19R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-20L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-20R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-21L | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | 寸法不整 |
| 28-21R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-22L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-22R | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | ビード不整 |
| 28-23L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-23R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-24L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 28-24R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |

第29ロット

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金物名前 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| 29-01L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-01R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-02L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-02R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-03L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-03R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-04L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-04R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-05L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-05R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-06L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-06R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-07L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-07R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-08L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-08R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-09L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-09R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-10L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-10R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-11L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-11R | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | ビード不整 |
| 29-12L | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | 寸法不整 |
| 29-12R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-13L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-13R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-14L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-14R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-15L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-15R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-16L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-16R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-17L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-17R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-18L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-18R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-19L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-19R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-20L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-20R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-21L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-21R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-22L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-22R | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | 境界部不整 |
| 29-23L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-23R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-24L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 29-24R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |

第30ロット

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金物名前 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| 30-01L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-01R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-02L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-02R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-03L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-03R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-04L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-04R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-05L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-05R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-06L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-06R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-07L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-07R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-08L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-08R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-09L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-09R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-10L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-10R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-11L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-11R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-12L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-12R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-13L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-13R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-14L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-14R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-15L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-15R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-16L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-16R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-17L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-17R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-18L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-18R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-19L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-19R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-20L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-20R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-21L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-21R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-22L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-22R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-23L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-23R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-24L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 30-24R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |

第31ロット

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金物名前 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| 31-01L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-01R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-02L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-02R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-03L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-03R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-04L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-04R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-05L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-05R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-06L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-06R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-07L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-07R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-08L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-08R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-09L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-09R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-10L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-10R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-11L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-11R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-12L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-12R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-13L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-13R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-14L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-14R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-15L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-15R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-16L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-16R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-17L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-17R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-18L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-18R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-19L | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | カット状 |
| 31-19R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-20L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-20R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-21L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-21R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-22L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-22R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-23L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-23R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 31-24L | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | カット |
| 31-24R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |

第32ロット

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金物名前 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| 32-01L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-01R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-02L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-02R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-03L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-03R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-04L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-04R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-05L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-05R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-06L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-06R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-07L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-07R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-08L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-08R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-09L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-09R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-10L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-10R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-11L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-11R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-12L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-12R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-13L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-13R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-14L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-14R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-15L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-15R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-16L | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | カット状 |
| 32-16R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-17L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-17R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-18L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-18R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-19L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-19R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-20L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-20R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-21L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-21R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-22L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-22R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-23L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-23R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-24L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 32-24R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |

第33ロット

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金物名前 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| 33-01L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-01R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-02L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-02R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-03L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-03R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-04L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-04R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-05L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-05R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-06L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-06R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-07L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-07R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-08L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-08R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-09L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-09R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-10L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-10R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-11L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-11R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-12L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-12R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-13L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-13R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-14L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-14R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-15L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-15R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-16L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-16R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-17L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-17R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-18L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-18R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-19L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-19R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-20L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-20R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-21L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-21R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-22L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-22R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-23L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-23R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-24L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 33-24R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |

第34ロット

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金物名前 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| 34-01L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-01R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-02L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-02R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-03L | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | 寸法不整 |
| 34-03R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-04L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-04R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-05L | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | 寸法不整 |
| 34-05R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-06L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-06R | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | 寸法不整 |
| 34-07L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-07R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-08L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-08R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-09L | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | 寸法不整 |
| 34-09R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-10L | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | 寸法不整 |
| 34-10R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-11L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-11R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-12L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-12R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-13L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-13R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-14L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-14R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-15L | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | 寸法不整,カット状 |
| 34-15R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-16L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-16R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-17L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-17R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-18L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-18R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-19L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-19R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-20L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-20R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-21L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-21R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-22L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-22R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-23L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-23R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-24L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 34-24R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |

第35ロット

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金物名前 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| 35-01L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-01R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-02L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-02R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-03L | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | 寸法不整 |
| 35-03R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-04L | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | 寸法不整,カット状 |
| 35-04R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-05L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-05R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-06L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-06R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-07L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-07R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-08L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-08R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-09L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-09R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-10L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-10R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-11L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-11R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-12L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-12R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-13L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-13R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-14L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-14R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-15L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-15R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-16L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-16R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-17L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-17R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-18L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-18R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-19L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-19R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-20L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-20R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-21L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-21R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-22L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-22R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-23L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-23R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-24L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 35-24R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |

第36ロット


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金物名前 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| 36-01L | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | 寸法不整 |
| 36-01R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-02L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-02R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-03L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-03R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-04L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-04R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-05L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-05R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-06L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-06R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-07L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-07R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-08L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-08R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-09L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-09R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-10L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-10R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-11L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-11R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-12L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-12R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-13L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-13R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-14L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-14R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-15L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-15R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-16L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-16R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-17L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-17R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-18L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-18R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-19L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-19R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-20L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-20R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-21L | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | 寸法不整 |
| 36-21R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-22L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-22R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-23L | 2018-11-27 | 2018-11-27 | - | - | - | - | 寸法不整 |
| 36-23R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-24L | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |
| 36-24R | 2018-11-27 | - | - | - | 2018-11-27 | - | - |

その他打合せ事項

○めっき工場納品時の荷姿について

めっき工場輸送時の荷姿は下記とする。

一つのパレットにLタイプ18p、Rタイプ18pをそれぞれのせることとした。



○キーテクノロジー殿社内検査時の注意点について


・下図に示すように、KTC殿社内検査終了品を並べることとした。

・２つのパレットに、1つは36p分の検査合格品を積み、

・もう１つのパレットには検査合格品と修正指示品の両方を乗せることとした。

・このときの注意点として,１つのパレットには必ず１つのロットの製品のみを積んで管理する

上記のことはめっき工場への輸送が簡便となること、またアイ・テックの受入検査が円滑に進むことを目的として決めたものである。



○受入検査時に必要な書類について

・切板のチャージ番号とミルシート番号の対応を確認するため、現状の切板加工指示書とステンシル写真を毎回の受入検査時に用意すること。

・田中様がチェックしている溶接状況写真の最新版も提出すること。

・前回の検査にてマクロ試験を指定した製品については、次の検査までにマクロ試験結果を用意すること。


○2018/11/20　打合せ事項

・チェックジグの修正を行うこととした。垂直板・底板のボルト群について、最外縁位置のボルト孔以外を+0.3mmのリーマー加工を行うこととした。これにより、限界公差を保ちながら、寸法確認が行うことができるようにした。

・溶接部グラインダ補修の修正事項を確認した。グラインダ補修により溶接高さと脚長について設計要求を満たさない製品があった。グラインダをしすぎないよう慎重に補修作業を行うこととした。

・また再溶接に必要な補修については、溶接高さと脚長を設計要求の1.2倍程度の余裕をみて行うこととした。

○2018/11/27　打合せ事項

・検査ジグの修正を行った。修正は以下の写真の通りである。

・上記の修正により、軸方向のボルト孔公差±1mmを保ち、かつボルト孔群の公差を考慮した検査ジグとした。運用は概ねうまくいっている。